蕉岭县农文旅融合发展推广活动策划服务项目采购需求

一、服务供应商要求

1.行业地位与经营资质

供应商为依法注册的独立法人企业，经营范围包含广告设计/制作/发布、会务服务、展览展示、公关活动策划、文化艺术交流活动组织、体育赛事策划等。近3年内承接过县级及以上政府单位、文旅部门主办的大型节庆、农文旅推广活动案例。

2.财务状况

企业运营状况良好，无失信被执行记录、无重大行政处罚记录；具备足额流动资金保障项目全程推进，能够垫付活动前期物料采购、场地布置、人员劳务等阶段性费用。

二、服务品类

策划组织服务类。

三、服务内容

供应商向我行提供三场独立主题（田园拾趣·“果”真有爱暨水上嘉年华活动、“荷韵寿乡·莲动盛夏”荷花节系列活动、步履生金·桔园拾趣”）活动策划、承包服务，具体内容包括但不限于以下事宜：策划活动项目，租订活动需要的场地，安排符合活动类型的主持人和服务人员，搭建及布置活动现场，提供活动所需的设备以及所需其他物料等。具体如下：

| 序号 | 活动主题 | 活动要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 田园拾趣·“果”真有爱暨水上嘉年华活动（广福镇桃花源休闲农业旅游区） | 1.开展亲子采摘、农耕体验、趣味竞赛、农业知识讲堂及水上嘉年华系列活动； 2.完成场地搭建、氛围布置、物资筹备、展位布设； 3.配备主持人烘托现场氛围，开展全媒体宣传； 4.做好现场保障、保洁及活动收尾工作，安排专业团队全程驻场。 |
| 2 | “荷韵寿乡·莲动盛夏”荷花节系列活动（三圳镇九岭村荷花基地、客家农夫生态园） | 1.举办汉服赏莲、摄影采风、农特产品展销及直播带货活动； 2.完成舞台、灯光音响、打卡设施、氛围标识等布置运维；3.安排主持人把控活动流程，开展全媒体宣传； 4. 落实现场保障、保洁、场地复原等工作，安排专业团队全程驻场。 |
| 3 | “步履生金·桔园拾趣”活动（长潭镇百美村党群服务中心、金桔基地） | 1.组织生态徒步、开幕式、金桔采摘体验活动； 2.规划活动路线，完成舞台、导视、氛围点位搭建布置； 3.统筹音响、节目、宣传物料等配套工作； 4.安排主持人并开展全媒体宣传； 5.做好现场保障、场地清理复原等工作，安排专业团队全程驻场。 |

注：1.本项目共包含三场独立主题活动，分布在2026年下半年，供应商需负责三场活动整体方案细化、流程推演、现场统筹、多方对接（镇政府、协办单位、场地管理方、合作商户、媒体等）、人员调度、全程进度管控。

四、服务质量要求

（一）项目进度计划

1.入选供应商接到采购方活动订单或通知后，3个工作日内对接甲方，细化三场活动执行细案、物料清单、时间节点表，报甲方审核通过后方可实施。

2.每场活动前3天：完成所有物料制作、设备备货、场地勘测、搭建方案确认。

3.每场活动前1天：完成全部场地搭建、设备调试、氛围布置、安全排查，组织流程彩排。

4.活动当日：严格按照既定时间、流程开展服务，全程在岗值守。

5.活动结束后48小时内：完成场地拆除、垃圾清运、场地复原。

（二）服务方案

相关活动实施方案详见附件，具体如下：

1.广福镇田园拾趣·“果”真有爱暨水上嘉年华活动初步方案

2.三圳镇“荷韵寿乡·莲动盛夏”荷花节系列活动初步方案

3.长潭镇“步履生金·桔园拾趣”活动初步方案

（三）服务质量保证措施

1.建立每日沟通机制，项目负责人每日向甲方报送进度、问题及整改情况。

2.所有物料、设备、搭建工程符合国家安全标准、消防标准，进场前完成自检。

3.严格按照甲方确认的方案、预算清单执行，不得擅自更改物料材质、规格、数量、活动流程。

4.活动现场做到秩序井然、服务规范，工作人员文明服务，树立良好文旅形象。

（四）应急方案

针对人流拥堵、设备故障、极端天气、人员意外伤害、舆情风险等场景制定专项应急预案，配备应急物资、应急人员；活动前组织应急演练，突发情况第一时间处置并上报甲方。

（五）信息保密

1.对甲方提供的活动方案、预算、内部资料、参会人员信息等严格保密，不得外泄、转发、用作其他用途。

2.活动未正式发布的内容、素材不得提前对外传播，严守宣传纪律。

3.项目结束后不得私自使用本次活动影像、资料进行商业宣传，未经甲方书面同意不得转载活动官方内容。

（六）验收标准

1.前期验收：细化方案、设计稿件、物料样品经甲方审核签字确认，视为前期验收合格。

2.现场验收：场地搭建、氛围布置、设备运行、活动流程、现场秩序完全符合方案要求，无安全事故、无投诉，视为现场执行验收合格。

五、服务数量

本次采购为三场农文旅主题活动，具体服务内容及要求详见附件活动服务方案。

六、服务供应安排

（一）时间要求

2026年下半年，具体日期以甲方通知为准，所有筹备工作需提前完成，严格服从甲方时间调整安排。

（二）地点要求

服务地点分别为：蕉岭县广福镇、三圳镇、长潭镇政府指定活动场地，供应商需自行承担人员、物料往返运输及现场落地工作。

七、款项支付要求

1.单场活动全部执行完成，经甲方现场验收合格、活动资料完整移交后，甲方按照该场次实际根据对应合同约定金额，一次性支付本场次服务费用。

2.供应商须按单场结算要求，分别开具合法有效的增值税发票，甲方凭合规发票办理付款手续。

八、报价要求

在龙集采系统提交报价，项目报价包括不含税总价，本项目为活动项目包干报价，报价包含完成本采购需求全部内容的所有费用，包括并不限于方案设计、制作、采购、运输、搭建、安装、人工、宣传、运维、撤场、保洁、税费等所有费用，甲方不另行支付其他费用 。

九、其他要求

1.供应商须无条件服从蕉岭县文广旅体局及各镇政府的统筹管理、现场调度，积极配合文旅宣传、领导视察、媒体采访等工作。

2.严格落实安全生产主体责任，活动全程做好安全防护，若发生安全事故、人员伤亡、财产损失，全部责任及经济赔偿由供应商承担。因供应商施工、管理不当产生的罚款、赔偿、额外支出，全部由供应商自行承担。

3.供应商严禁出现商业贿赂、违规合作等行为。

# 主题1：

# 广福镇田园拾趣 “果” 真有爱暨水上嘉年华活动

# 初步方案

## 一、活动背景

为深入推进广福镇农文旅融合发展，宣传推介辖区特色旅游资源，丰富乡村旅游业态，培育消费新增长点，带动地方经济发展，广福镇依托桃花源休闲农业旅游区现有资源，特策划举办本次主题活动。

二、活动主题

田园拾趣·“果”真有爱暨水上嘉年华活动

三、活动时间

2026年下半年

## 四、活动地点

广福镇桃花源休闲农业旅游区

五、组织单位

主办单位：广福镇人民政府

协办单位：广福镇桃花源休闲农业旅游区

支持单位：中国建设银行股份有限公司梅州市分行

六、主要活动内容

（一）亲子采摘农耕活动

面向亲子家庭开放果蔬采摘、农耕实践体验项目，同步开展趣味竞赛、亲子互动游戏。现场开设农业知识讲堂，组织活动成果分享环节，在互动体验中增进亲子感情，传承传统农耕文化。

（二）水上嘉年华活动

本板块主打亲子友好体验，聚焦家庭客群，设置三大体验区域：

儿童戏水区：布设浅水区、小型安全水上滑梯、水上跷跷板、喷水蘑菇、彩虹拱门喷水装置，搭配卡通造型装饰，全面保障儿童游玩安全。

亲子水上闯关：搭建低难度闯关赛道，包含平衡木、水上浮桥、爬网等设施，由家长陪同孩子共同完成闯关挑战，通关参与者可领取玩具、水上用品等精美小礼品，增强亲子互动体验。

水上泡泡派对：每日固定开展两场活动（上午 11:00、下午 15:00），在儿童戏水区及中央戏水区释放彩色泡泡，搭配背景音乐，打造沉浸式童趣游玩场景，活动免费对外开放，烘托现场氛围。

七、活动物料

| 序号 | 项目 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舞台搭建 | 铝合金+实木 | ㎡ | 90 |  |
| 2 | LED舞台背景 | LED显示屏 | ㎡ | 60 |  |
| 3 | 舞台两侧骨架 | 桁架 | 套 | 2 |  |
| 4 | 舞台两侧展板 | 写真亮光板 | ㎡ | 39.6 |  |
| 5 | 舞台地毯 | 全新红色 | ㎡ | 216 |  |
| 6 | 舞台前档板 | 桁架+写真亮光板 | 套 | 1 |  |
| 7 | 签到背景骨架 | 桁架 | ㎡ | 24 |  |
| 8 | 签到背景画布 | 黑底画布 | ㎡ | 29.3 |  |
| 9 | 门楼搭建 | 桁架+写真亮光板 | 套 | 1 |  |
| 10 | 刀旗 | 铁板底座+铝杆 | 套 | 40 |  |
| 11 | 专业线阵音响 |  | 套 | 1 |  |
| 12 | 长桌（含桌布） | 红色 | 张 | 50 | 租用、含摆设撤场 |
| 13 | 嘉宾椅 |  | 张 | 300 | 租用、含摆设撤场 |
| 14 | 手举盾牌 | 15厘PVC雕刻 | 块 | 4 | 含设计制作 |
| 15 | 启动台无线亮灯柱 |  | 套 | 10 | 租用、含摆设撤场 |
| 16 | 冷风移动空调 |  | 台 | 5 | 含接电源、冰块 |
| 17 | 讲台贴 |  | 块 | 1 | 含设计制作 |
| 18 | 灰地毯 |  | ㎡ | 234 | 含铺设 |
| 19 | 游戏区背景 | 5*3m | 套 | 4 |  |
| 20 | 游戏道具 |  | 项 | 1 |  |
| 21 | 果蔬采摘篮 |  | 个 | 100 |  |
| 22 | 果蔬采摘剪 |  | 把 | 100 |  |
| 23 | 国道至会场沿路指示牌骨架 | 桁架 | 套 | 8 |  |
| 24 | 国道至会场沿路指示牌画面 | 黑底画布 | 平方 | 154 |  |
| 25 | 路边彩旗 | 含印字、竹子、安装 | 支 | 800 | 含画面印制安装 |
| 26 | 打卡点 | 写真PVC板+支撑 | 套 | 5 |  |
| 27 | 商家展位搭建 | 桁架+篷顶+门楣 | 个 | 10 |  |
| 28 | 商家展位背景 | 桁架+黑底画布 | 平方 | 90 |  |
| 29 | 商家活动桌 |  | 张 | 10 |  |
| 30 | 商家方凳 |  | 张 | 20 |  |
| 31 | 活动宣传策划费用 |  | 项 | 1 |  |
| 32 | 主持人 |  | 场 | 1 |  |
| 33 | 物料运输 |  | 车 | 4 |  |
| 34 | 场地清理 |  | 项 | 1 |  |

八、活动说明

本方案为活动初步方案，后续将根据实际筹备情况、场地条件及相关要求进一步细化完善或修改。

# 主题2：

# 三圳镇 “荷韵寿乡・莲动盛夏” 荷花节系列活动

# 初步方案

## 一、活动背景

为持续推进三圳镇农文旅融合发展，壮大特色旅游产业，宣传推广本地旅游资源，激活消费市场，助力 “百千万工程”落地实施，推动蕉岭县整县农文旅融合发展试点建设，促进县域经济高质量发展，三圳镇计划举办荷花节系列主题活动。

二、活动主题

荷韵寿乡・莲动盛夏

三、活动时间

2026年下半年

四、活动地点

蕉岭县三圳镇九岭村荷花基地、客家农夫生态园

五、组织单位

主办单位：三圳镇人民政府

协办单位：客家农夫生态园

支持单位：中国建设银行股份有限公司梅州市分行

六、主要活动内容

（一）汉服赏莲活动

联合汉服协会开展“荷香罗裳・舟行诗画”主题活动。现场布置古风帷幔、荷花灯笼装饰木舟，配备团扇、油纸伞、香囊等汉服配饰道具，供参与者登舟赏景、拍摄打卡，融合传统汉服文化与荷塘自然风光，展现独特人文景致。

（二）主题摄影活动

联动摄影协会举办“荷光镜影・九岭寻芳”摄影活动，组织摄影爱好者聚焦荷塘风光开展创作，并与汉服爱好者互动交流，打造兼具专业性与乡村特色的摄影活动。

（三）地理标志产品展销及直播带货

在活动现场设置线下展销点位，同时依托自媒体平台开展线上直播带货，采用“线上+线下”相结合的模式，集中推介三圳淮山、桂岭蜂蜜、蕉岭绿茶、蕉岭冬笋四大蕉岭地理标志产品，拓宽本地特色农产品销售渠道。

七、活动物料

| 序号 | 项目 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舞台搭建 | 铝合金+实木 | ㎡ | 90 |  |
| 2 | LED舞台背景 | LED显示屏 | ㎡ | 60 |  |
| 3 | 舞台两侧骨架 | 桁架 | 套 | 2 |  |
| 4 | 舞台两侧展板 | 写真亮光板 | ㎡ | 39.6 |  |
| 5 | 舞台地毯 | 全新红色 | ㎡ | 216 |  |
| 6 | 舞台前档板 | 桁架+写真亮光板 | 套 | 1 |  |
| 7 | 签到背景骨架 | 桁架 | ㎡ | 24 |  |
| 8 | 签到背景画布 | 黑底画布 | ㎡ | 29.3 |  |
| 9 | 门楼搭建 | 桁架+写真亮光板 | 套 | 1 |  |
| 10 | 刀旗 | 铁板底座+铝杆 | 套 | 40 |  |
| 11 | 专业线阵音响 |  | 套 | 1 |  |
| 12 | 长桌（含桌布） | 红色 | 张 | 50 | 租用、含摆设撤场 |
| 13 | 嘉宾椅 |  | 张 | 300 | 租用、含摆设撤场 |
| 14 | 荷花文化文化展板骨架 | 桁架 | ㎡ | 30 |  |
| 15 | 荷花文化文化展板画面 | 黑底画布 | ㎡ | 36.75 |  |
| 16 | 寿乡人文科普展架骨架 | 桁架 | ㎡ | 30 |  |
| 17 | 寿乡人文科普展架画面 | 黑底画布 | ㎡ | 36.75 |  |
| 18 | 打卡拍照墙 | 写真PVC板+支撑 | 套 | 3 |  |
| 19 | 网红相框 | 写真PVC板+支撑 | 套 | 2 |  |
| 20 | 异形荷花美陈 | 写真PVC板+支撑 | 套 | 1 |  |
| 21 | 启动台无线亮灯柱 |  | 套 | 10 | 租用、含摆设撤场 |
| 22 | 礼花礼炮 |  | 支 | 10 |  |
| 23 | 氛围烟雾机 |  | 台 | 2 |  |
| 24 | 烟雾精 |  | 瓶 | 20 |  |
| 25 | 荷花主题拍照牌 | 古风折扇、花篮、荷花摆件等 | 块 | 10 |  |
| 26 | 汉服租赁、头饰、油纸伞、古风道具 |  | 项 | 1 |  |
| 27 | 美食市集网红展位 | 网红账篷（含三角门楣、背景画布、一桌2凳、2000瓦插座） | 套 | 20 |  |
| 28 | 垃圾桶 |  | 只 | 8 | 含垃圾袋，不含垃圾清运 |
| 29 | 冷风移动空调 |  | 台 | 5 | 含接电源、冰块 |
| 30 | 讲台贴 |  | 块 | 1 | 含设计制作 |
| 31 | 灰地毯 |  | ㎡ | 234 | 含铺设 |
| 32 | 游戏区背景 | 5*3m | 套 | 4 |  |
| 33 | 游戏道具 |  | 项 | 1 |  |
| 34 | 果蔬采摘篮 |  | 个 | 100 |  |
| 35 | 果蔬采摘剪 |  | 把 | 100 |  |
| 36 | 国道至会场沿路指示牌骨架 | 桁架 | 套 | 8 |  |
| 37 | 国道至会场沿路指示牌画面 | 黑底画布 | 平方 | 154 |  |
| 38 | 路边彩旗 | 含印字、竹子、安装 | 支 | 800 | 含画面印制安装 |
| 39 | 打卡点 | 写真PVC板+支撑 | 套 | 5 |  |
| 40 | 商家展位搭建 | 桁架+篷顶+门楣 | 个 | 10 |  |
| 41 | 商家展位背景 | 桁架+黑底画布 | 平方 | 90 |  |
| 42 | 商家活动桌 |  | 张 | 10 |  |
| 43 | 商家方凳 |  | 张 | 20 |  |
| 44 | 活动宣传策划费用 |  | 项 | 1 |  |
| 45 | 主持人 |  | 场 | 1 |  |
| 46 | 物料运输 |  | 车 | 4 |  |
| 47 | 场地清理 |  | 项 | 1 |  |

八、活动说明

本方案为活动初步方案，后续结合筹备进度、现场实际情况做补充调整或修改。

# 主题3：

# 长潭镇2026年“步履生金▪桔园拾趣”活动

# 初步方案

## 一、活动背景

为加快推进蕉岭县农文旅融合发展，打造 “金桔 + 文旅” 特色品牌，深挖乡村旅游消费潜力，推动产业振兴、民俗文化、乡村美食与户外体验深度融合，擦亮世界长寿乡名片，助力地方经济社会高质量发展，长潭镇特策划本次主题活动。

## 二、活动主题

## 步履生金▪桔园拾趣

## 三、活动时间

2026年下半年

四、活动地点

蕉岭县长潭镇百美村党群服务中心、金桔基地

五、组织单位

主办单位：长潭镇人民政府

协办单位：百美村村民委员会

支持单位：中国建设银行股份有限公司梅州市分行

六、主要活动内容

1.生态徒步活动：规划森态源至百美村徒步路线，组织参与者徒步游览，观赏长潭山水风光，感受和美乡村风貌。

2.开幕仪式：在百美村党群服务中心举办活动开幕式，集中展示金桔产业发展成果，正式启动本次节庆活动。

3.金桔采摘体验：开放金桔采摘基地，让游客体验亲手采摘的乐趣，品尝新鲜金桔，沉浸式感受乡村田园乐趣。

七、活动物料

| 序号 | 项 目 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舞台搭建 | 铝合金+实木 | ㎡ | 60 |  |
| 2 | LED舞台背景 | LED显示屏 | ㎡ | 40 | 租用，含搭建撤场 |
| 3 | 舞台两侧骨架 | 桁架 | 套 | 2 | 租用，搭建撤场 |
| 4 | 舞台两侧展板 | 写真亮光板 | ㎡ | 31.5 | 含设计制作安装，撤场 |
| 5 | 舞台地毯 | 全新红色 | ㎡ | 77 | 租用，铺设撤场 |
| 6 | 舞台前档板 | 桁架+写真亮光板 | 套 | 1 |  |
| 7 | 签到背景骨架 | 桁架 | ㎡ | 24 | 租用，搭建撤场 |
| 8 | 签到背景画布 | 黑底画布 | ㎡ | 29.3 | 含设计制作安装，撤场 |
| 9 | 入口导视牌（活动区域、游玩路线、互动区位置） | 桁架 | ㎡ | 24 | 租用，搭建撤场 |
| 10 | 入口导视牌画面 | 黑底画布 | ㎡ | 29.3 | 含设计制作安装，撤场 |
| 11 | 门楼搭建 | 桁架+写真亮光板 | 套 | 1 | 租用，含搭建撤场 |
| 12 | 启动推杆 |  | 项 | 1 |  |
| 13 | 长桌 |  | 张 | 50 |  |
| 14 | 嘉宾椅 |  | 张 | 280 |  |
| 15 | 实木讲台 |  | 个 | 1 |  |
| 16 | 专业线阵音响 |  | 套 | 1 |  |
| 17 | 彩旗 | 竹杆+彩色旗帜布定制 | 面 | 800 | 含设计制作安装 |
| 18 | 商家展位搭建 | 桁架+篷顶+门楣 | 个 | 15 | 租用，搭建撤场 |
| 19 | 商家展位背景 | 桁架+黑底画布 | 平方 | 135 | 含设计制作安装 |
| 20 | 打卡点 | 写真PVC板+支撑 | 套 | 5 |  |
| 21 | 箩筐 |  | 只 | 50 |  |
| 22 | 箩筐背胶贴、摆渡车号码贴 |  | 项 | 1 | 含设计制作 |
| 23 | 采摘金剪 |  | 把 | 30 |  |
| 24 | 礼品券打印 | 157克铜版纸打码打孔线 | 张 | 2000 |  |
| 25 | 宣传折页印刷 | 200克铜版纸三折 | 张 | 5000 |  |
| 26 | 专业线阵音响设备 |  | 场 | 1 | 不含彩排 |
| 27 | 暖场节目表演 |  | 项 | 1 |  |
| 28 | 活动宣传策划费用 |  | 项 | 1 |  |
| 29 | 主持人 |  | 场 | 1 |  |
| 30 | 场地清理 |  | 项 | 1 |  |
| 31 | 场地运输 |  | 项 | 5 | 含往返 |

八、活动说明

本方案为活动初步方案，后续结合筹备进度、现场实际情况做补充调整或修改。