各潜在供应商：

广东志正招标有限公司中山分公司（以下简称“采购代理机构”）即将开始组织广东省中山市中级人民法院刑场消防改造工程国内竞争性磋商。为体现公开、公平、公正的原则，现将采购人提供的采购项目需求（附件：预算编制说明、招标控制价）进行公示，欢迎各潜在供应商在查阅采购需求时提出意见或建议（请以电子版形式发到指定邮箱，具体注意事项见下文）。

采购代理机构负责将相关意见或建议转交采购人，并请采购人依据相关法律法规，按照实际情况修改完善需求，以符合相关法律法规要求。采购需求公示期间征集到的意见或建议不属于质疑事项，不按质疑程序处理、不受质疑时限约束。

一、项目基本信息

1.采购计划编号（采购申请表编号）：/

2.采购项目名称：广东省中山市中级人民法院刑场消防改造工程

3. 本项目采购预算：￥692,000.00元

4. 采购人拟定采购方式：竞争性磋商

二、潜在供应商提出意见或建议应当是请求明确的事项，并提交相关的依据。采购人可以就潜在供应商提出的意见或建议征求具有资格的专业机构、行业协会、专家的意见，并进行公正、公平、合理地修订该项目采购需求。

三、意见或建议提交注意事项

1.请以中文邮件方式提交，收件邮箱为tenderzs@163.com；

2.供应商可以以匿名方式提交邮件；

3.邮件标题格式为“关于广东省中山市中级人民法院刑场消防改造工程的意见/建议”（未按格式填写的，其意见有可能被忽略）；

4.邮件内容请列明需求中针对的具体条款，再提出具体的意见或建议；

5.提出的意见或建议应尽量附上有效的依据和证据，依据和证据可以通过图片、视频、表格、扫描件、文本等格式上传到邮件中。

四、征集时间:自2022年07月12日至2022年07月25日

五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

（一） 采购项目联系人（代理机构）：凌小姐        联系电话：0760-88811601、88808187

采购项目联系人（采购人）：何小姐       联系电话：0760-88880648

（二）采购代理机构：广东志正招标有限公司中山分公司

地    址：中山市东区中山四路亨尾大街3号软件园东园区2楼20室

联系人：凌小姐               联系电话：0760-88811601、88808187

传  真： 0760-88819856       邮编：528400

（三）采购单位：广东省中山市中级人民法院

地    址：中山市东区兴中道16号

联系人：何小姐                      电  话：0760-88880648

传  真：0760-88795863               邮  编：528400

感谢大家对本次采购工作的支持！

广东志正招标有限公司中山分公司

2022年07月11日

采 购 项 目 需 求

- 项目情况介绍

  - 工程名称：广东省中山市中级人民法院刑场消防改造工程；

  - 工程地址：广东省中山市。

  - 建设单位：广东省中山市中级人民法院；

  - 工程内容：按本工程工程量清单进行施工，并最终通过验收且验收合格；

  - 工程质量标准：项目竣工验收达合格工程。

- 采购项目技术要求

- 工程量清单：中介预算（另册）

- 主要材料使用要求：

  - 采购范围之内工程所用之材料，由成交供应商自行采购。

  - 采购人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利。

  - 成交供应商所供货物材料及服务应符合磋商文件中所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

- 竣工资料归档要求

  - 本工程验收之前成交供应商应向采购人提交二套完整的竣工资料（要求为原件），经采购人初步检查合格后方可进行工程验收。

  - 成交供应商的工程档案资料必须按要求及时收集、汇总、整理工程档案。

  - 报价人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的设备。

- 验评标准和规范

  - 本工程严格按国家、省、市现行的相关质量评定标准和施工验收规范、规程进行施工和验收。

  - 必须满足施工相关规范的要求。

  - 报价人在确定承包价时应是以合格工程等级标准报价。

  - 项目竣工验收须达合格工程质量标准，否则成交供应商必须返工至合格标准。

- 采购项目商务要求

- 施工工期：合同签订后40天（含雨天）内完工交付采购人使用。

- 工程质量要求：项目竣工验收达到不低于合格等级；

- 施工地点：采购人指定地点；

- 安全文明施工要求：成交供应商在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由成交供应商负责。报价人的绿色施工安全防护措施费需符合国家及广东省有关规定。

- 免费保修期（含保修期服务要求）：成交供应商对整个项目提供不少于1年的质保期（从工程完工并经采购人完工验收之日起）；

- 质量保修责任：

- 属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的3天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修，由此所产生的费用由承包人承担。

- 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即赶赴现场进行抢修，如未能及时赶赴抢修而导致的后果及责任，由承包人承担。

- 本工程严格按国家、省、市现行的相关质量评定标准和施工验收规范、规程进行施工和验收。

- 付款方式：

- 合同签订后7个工作日内支付合同总价的40%。

- 工程施工进度可按当月完成工程价款的80％支付；工程竣工验收合格后，支付至合同总价的97%（须经监理单位、采购人核实并书面认可）。

- 剩余尾款，即合同总价的3％，在2022年12月30日前支付（不计利息）（注：成交供应商须提交与尾款等额且不可撤销、无条件的银行保函，方可向采购人申请支付尾款，保函有效期为1年）。

- 若发生下列情况，成交供应商剩余的工程质保金由采购人代为扣减，若工程质保金不足，采购人有权追偿：

  - 属于成交供应商施工质量责任，需返工或重修，但成交供应商没有及时进行，致使采购人另外聘请其它施工队伍完成，所产生的费用由采购人在成交供应商的质保金中扣减抵消。

  - 属于成交供应商职责范围的收尾工作或遗留问题，成交供应商没有按期完成或问题悬而未决，致使采购人另外聘请其它施工队伍完成，所产生的费用由采购人在成交供应商的质保金中扣减抵消。

- 由于本建设工程的工程费用均需报财政部门拨付，故上述约定的付款时间应视为采购人向财政部门申请付款的时间。采购人应按时向财政部门申请付款并积极协助付款事宜，申请日期以采购人法人代表签字盖章日期为准。

- 承包方式：固定总价合同，实行总价包干。由供应商包人工、包材料、包设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工，包通过验收且验收合格。供应商应按工程量清单有关内容，结合现场施工条件、工程质量、安全、工期、文明施工及磋商文件的要求进行报价，施工现场所有临时设施（如施工工棚、施工排水、施工通道、交通安全维护设施、物品仓库等）、场地租用、保险费、税、停水、停电以及影响施工的各类障碍所发生的费用都被认为包含在报价中。供应商应考虑并承担一定的风险，如物价的波动、气候条件恶劣、水文及其它意外困难等。为确保施工质量和工期，采取相应技术措施是必要的，凡因估计不足而要求改变或增加合同总价，将不予许可。除出现中介预算工程量清单中未包含的内容和采购人提出变更所增减的工程量外，供应商所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。若有增减，所增减的工程量在结算时由中介机构审核、审计办确认后按实际工程量进行结算，最终结算价按审计办审计价为准。

- 除采购人同意外，成交供应商不得再以任何方式转包或分包本项目或本项目部分内容，一经发现，采购人有权终止合同，取消成交供应商成交资格。

- 工程量增减调整方法：本工程的工程款结算实行合同总价包干（成交供应商最终报价为包干价）。除采购人因故提出对工程进行设计修改并交中介预算单位及财政部门审核通过的情况外，采购人不再增加本项目费用。工程变更的调整办法规定如下：

- 合同中已有适用于变更工程的单价或总价，按合同已有的价格进行调整；

- 合同中只有类似于变更工程的单价或总价，可以参照类似价格进行调整；

合同中没有适用或类似于变更工程的单价或总价，由成交供应商依据变更工程资料、计量规则和计价办法，工程造价管理机构发布的参考价格和成交供应商报价浮动率提出变更工程单价或总价。

- 报价要求

- 报价为磋商文件要求、工程量清单范围内的所有工作内容，供应商可根据项目情况、市场行情、企业自身经营能力及自然灾害、二次搬运等各项因素，自行决定报价，报出清单综合单价及总价。

- 供应商应对其报价正确性及完备性完全负责，一旦成交，均不得以漏项或未考虑为借口来调整合同价款。

- 采购人对勘察资料和实验数据的准确性不负商务和法律责任，各供应商如对采购人提供的资料和数据有怀疑，可自行勘察和实验，并计算实际工作量。对此所发生费用、相应责任全部由供应商承担。

- 采购人对不利的自然条件引起的工期延误的商务损失不承担责任。

- 本项目场地用电、用水、住宿、安全劳动物品等由采购人根据场地条件配合成交供应商设置，但所涉及的费用均由成交人负责，实际用水用电等由成交供应商自行考虑。成交供应商应接受临时水电的管理单位管理并交水电费押金，按临时水电管理单位要求的水电单价支付有关费用。

- 合同有效期内不因物价波动调整合同价格。如工程在施工期间，工程材料市场涨跌不得调整，供应商应按照磋商文件有关工期、质量、文明施工、安全等的要求，并根据招标项目的特点，结合市场情况和企业自身竞争能力自行确定报价。供应商的报价将被视为供应商完全理解了工程量清单中的全部项目、数量及内容。成交后，成交供应商在工程实施过程中发现实际施工完成量（不含非承包人原因引起的工程变更）与工程量清单存在差异时，差异部分不作调整。工程变更按本磋商文件中有关条款执行。

- 施工要求

- 工程实施过程中，出现下列情形，经采购人确认，工期予以顺延：

（a）不可抗力因素；

（b）由于设计变更，致使工程量重大增加者（超过总量的10%）；

（c）工程款不能按时或逾期支付者。

- 施工过程中不发生重大安全事故，施工工地达到文明工地标准。成交供应商应严格按磋商文件和国家、省、市现行的质量评定标准和施工验收规范、规程进行施工和验收，并接受采购人现场监理监督检查；

- 成交供应商在施工中如果工程质量不符合设计要求的有关规定，经质监部门评定工程质量不合格者，采购人可以要求停工和返工，成交供应商必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不得顺延；

- 成交供应商在工程竣工后需按规范提供书面报告申请验收；项目竣工验收必须达合格工程。

- 施工条件及管理要求

- 采购人不提供临设及材料加工场地，临时设施及材料加工由成交供应商自行解决，其费用由成交供应商自理。

- 成交供应商应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾必须清理干净。

- 成交供应商必须严格按照已经确认的施工方案组织施工，并应接受监理单位对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的管制。

- 成交供应商在项目施工期间，须严格遵守当地政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由成交供应商自行承担，且采购人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。

- 成交供应商在施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。

- 验收合格前的施工现场的所有安全责任及因此产生的经济损失由成交供应商负责。

- 成交供应商负责工程用水用电及施工人员的住宿，负责所雇请人员的安全、暂住户口申报、劳动保险、安全生产、福利待遇等问题；

- 成交供应商工程完工后须及时清理现场，将残余施工材料、余泥等清走，以保持路面及两旁整洁。施工过程中须注意材料的堆放，保证道路的畅通与整洁；

- 工程中如有墙体拆除、调整、移动的，需书面向采购人申请，并经过采购人同意方可进行施工；

- 如有增加工程，须需书面向采购人申请，并经过采购人同意方可进行施工。

- 其他说明

- 本项目的报建、备案及验收工作由成交供应商负责，所需相关费用由成交供应商承担。

- 在工程进行中，成交供应商要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和采购人，并由损坏单位承担损失和修复费用。

- 报价人应承担所有与编写和提交报价文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购代理机构、采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 报价人成交后，如因采购人的原因取消建设的，成交供应商应无条件服从，不得因此向采购人提出任何索赔。

- 报价人被确定为成交供应商后，未经采购人允许，不许转包及擅自分包。如果成交供应商进行分包必须经采购人同意，并签订安全责任协议，明确分包安全责任，但分包人不能对其被分包的项再对外分包。成交供应商对整个项目负连带责任。

- 承包人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的损失或被有关部门处罚，均由承包人负责。

- 承包人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故责任和发生的费用。

- 承包人必须完全响应满足下列所述的国家施工标准，如果承包人被发现违反或没有按照下列所述的国家施工标准进行施工，采购人保留取消其中标资格和追究其法律责任的权利。

- 质量保证及售后服务

- 报价人必须具有科学的质量管理体系，在报价时提交描述施工（要求做到施工时不影响中心正常供电）、验收等各个阶段的质量保证标准及措施的资料。

- 本工程质量不符合设计要求或质量不合格者，建设单位有权要求承包单位停工和返工，返工费用由承包单位承担，工期不予顺延。

- 项目移交

- 项目移交时间在项目完成、竣工验收合格并管养期满后5天内进行。