2024年国家基本公共卫生服务项目购买服务实施方案

为更好落实国家基本公共卫生服务项目，推进石岐街道高血压和2型糖尿病患者健康管理、老年健康与医养结合服务管理、精神障碍患者管理、卫生监督协管服务等国家基本公共卫生服务项目的实施，改善基层医疗服务供给，提高辖区居民健康水平，结合我街道实际，现制定2024年国家基本公共卫生服务项目购买服务实施方案。

# 一、项目依据

（一）高血压和2型糖尿病患者健康管理

按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《关于规范中山市基本公共卫生服务项目工作及绩效评价的通知》等文件要求，需对辖区35岁及以上常住居民中原发性高血压或2型糖尿病患者落实筛查、随访、分类干预和健康体检。

（二）老年健康与医养结合服务管理

贯彻落实国家卫生健康委《新划入基本公共卫生服务有关工作规范（2019年版）》、《广东省卫生健康委办公室关于做好新划入基本公共卫生服务医养结合与失能老年人评估指导项目的通知》（粤卫办老龄函〔2021〕1号）文件精神，结合《广东省卫生计生委办公室关于印发广东省开展家庭病床服务工作指引的通知》（粤卫办〔2016〕45号）、《中山市特定老年人家庭病床补助经费管理办法（修订）》（中山卫健〔2024〕10号）、《关于印发2024年中山市特定老年人家庭病床专项工作方案的通知》，以关爱老年人健康为主旨，为辖区65岁及以上老年人提供医养结合服务，重点为辖区65岁及以上失能老年人开展健康评估与健康服务，并对特定老人群体设置家庭病床，提高老年人生活质量和健康水平。

（三）精神障碍患者管理

贯彻落实《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》、《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《精神障碍社区康复服务工作规范》）文件要求，采取预防为主、防治结合、重点干预、广泛覆盖的方法，对严重精神障碍患者提供连续性服务，帮助严重精神障碍患者及其家庭获得均等化。

（四）卫生监督协管服务

贯彻落实《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《广东省卫生监督协管服务工作规范（试行）》、《卫生计生监督协管服务规范（第三版）》、《关于加强镇区卫生计生综合监督体系建设的通知》（中计育组办〔2015〕1号）、《中山市卫生计生综合监督协管实施方案的通知 》（中卫计〔2015〕120号）文件要求，加强卫生计生监督基层网格建设，推进卫生计生监督进社区，落实和规范卫生计生监督协管工作。

- 二、项目目标

（一）高血压和2型糖尿病患者健康管理

1.规范完成国家基本公共卫生服务项目中2024年石岐街道的高血压和2型糖尿病患者健康管理任务。

2.提高辖区35周岁及以上居民高血压和2型糖尿病患者的服务知晓率和满意度，普及防控知识，开展患者的个性化健康指导和服务，提高石岐街道的高血压和2型糖尿病患者患者规范管理率。

（二）老年健康与医养结合服务管理

1.为辖区65岁及以上老年人提供医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平。

2.为辖区65岁及以上失能老年人开展健康评估与健康服务，改善失能老年人的生活质量。

3.为石岐户籍的散居特困供养对象老年人、双低家庭中半失能或失能老人、双低家庭中80周岁或以上高龄老人、散居失能孤老优抚对象、一至六级残疾军人中的老人、双低家庭中仅与残疾子女居住的老人、市级以上劳动模范中的孤寡老人、失能半失能的独居高龄老人等8类政府兜底服务重点困难老年人，以及计划生育特殊家庭中长期患有慢性疾病的、行动不便的60周岁或以上的老年人（统称特定老年人）设置家庭病床。

（三）精神障碍患者管理

1.做好已建档精神障碍患者的常规健康管理工作

按照精神障碍危险性评估等级对石岐街道已登记并建档的1300余名精神障碍患者进行分类随访，包括电话追踪、社区走访或家庭探视等，加强对精神障碍患者身体及精神健康的重视，协助做好患者的服务管理，并督促其监护人落实看护管理责任。

2.及时为辖区内新发现的精神障碍患者建立档案

对现有精神障碍患者进行动态管理，及时做好“广东省精神卫生信息系统”的信息更新和完善，完善新转入辖区的精神障碍患者电子健康档案的建立和归档工作。

3.落实辖区内精神障碍患者健康宣传及体检工作

做好石岐街道内已登记并建档的精神障碍患者健康体检相关宣传通知工作，鼓励其积极参与健康体检，保障精神障碍患者的用药安全和身体健康，及时掌握辖区内精神障碍患者康复情况及动态变化。

4.为精神分裂症患者推广和使用长效针剂

做好精神分裂症患者提供推广宣传以及使用长效针剂服务，提高精神分裂症患者的服药依从性，降低肇事肇祸风险，减轻患者的家庭经济负担。

（四）卫生监督协管服务

以规范和指导社区居委会卫生计生监督协管信息工作为核心，通过定期巡查、收集信息、信息报告、协助调查等方式及时发现和协助查处违反卫生计生法规的行为，不断提高基层卫生计生综合监督服务质量和水平，切实为广大群众提供卫生健康保障。

# 三、服务时间

以合同约定时间为起止时限，服务时长为一年。

- 四、服务内容

（一）高血压和2型糖尿病患者的健康管理

- 1.门诊就诊人群

- （1）在市康复医院（石岐苏华赞医院）门诊区设置“石岐街道社区卫生服务中心慢病随访站”，每个工作日2名工作人员在岗，配备有血压计、血糖仪等设备及耗材。对前来就诊的35周岁及以上慢性病患者（高血压和2型糖尿病），开展诊前服务。诊前服务包括血压、血糖的测量和生活习惯等随访，按照国家基本公共卫生服务项目工作规范对患者进行随访，派发相关疾病宣传资料。

（2）工作人员通过慢病随访站的血压血糖测量结果、服药情况、生活习惯等随访内容，对慢性病患者开展分类干预。告知患者此随访项目是由社区卫生服务中心提供的免费健康管理服务。

2.住院人群

安排1名工作人员对石岐苏华赞医院住院部新收的35周岁及以上慢性病患者（高血压和2型糖尿病）开展床边宣教和随访，收集入院诊查结果按规范录入至随访表和体检表，告知患者此随访项目是由社区卫生服务中心提供的免费健康管理服务。

3.随访内容

（1）测量血压（血糖），其中高血压患者测量血压，2型糖尿病患者测量血压和末梢血糖，询问上次随访到此次随访期间的症状。

（2）测量体重、心率，计算体质指数（BMI）。

（3）询问患者疾病情况和生活方式，包括心脑血管疾病、吸烟、饮酒、运动、摄盐情况和主食摄入情况等。

（4）了解患者服药情况。

4.健康体检

对接受健康管理的慢性病患者，每年免费进行1次较全面的健康检查，检查内容包括体温、脉搏、呼吸、血压、身高、体重、腰围、皮肤、浅表淋巴结、心中、肺部、腹部等常规体格检查，并对口腔、视力、听力和运动功能等进行判断。体检可与随访结合，项目参照附件5。

5.分类干预规范

（1）经临床医生诊查，对血压和（或）血糖控制满意，无药物不良反应、无新发并发症或原有并发症无加重的患者，按季度预约下一次的随访时间。

（2）经诊前服务发现第1次出现血压或血糖控制不满意，或出现药物不良反应的患者，接诊医生根据实际情况增加现用药物剂量、更换或增加不同类药物，慢病随访站工作人员2周内复诊随访。

（3）对已经连续2次出现血压或血糖控制不满意，或药物不良反应难以控制的患者，建议作进一步处理，慢病随访站工作人员2周内主动随访转诊情况。

6.资料录入

每次诊前服务或床边服务随访结束后，医院工作人员及时将随访结果录入“基层医疗卫生信息系统”。如发现该患者尚未在“基层医疗卫生信息系统”建立居民健康档案和慢性病档案，则需为其建档并纳入慢性病管理，及时汇总资料，确保符合填写规范要求后填写附件4。

7.质量控制和慢病人群随访、体检督促

设置1名工作人员在中心负责已录入档案的质控和抽查，重点对档案信息完整度、健康体检表、随访表和中医辨识结果进行检查，发现缺漏及时补充。同时每月定期开展在管慢病人群的随访督促，对超过或即将到期随访但未前来复诊随访的人员开展电话随访和督促复诊。对于在石岐苏华赞医院就诊但没有在中心建档的群众，查实为漏档人群后予以补充建档。

（二）老年健康与医养结合服务管理

1.为65岁及以上老年人提供医养结合服务

（1）每年对辖区内在管的26000多名65岁及以上老年人进行2次医养结合服务。内容包含血压测量、末梢血血糖检测、康复指导、护理技能指导、保健咨询、营养改善指导6个方面。

（2）对高龄、失能、行动不便的老年进行初筛。通过《老年人生活自理能力评估表》（见附件1-1）初步筛选出可能失能的服务对象，协助申请开展健康评估与健康服务。

2.为65岁以上失能老年人提供健康评估与健康服务

安排3名工作人员每年对辖区内提出申请的65岁及以上失能老年人上门进行健康评估，对目前在管176名失能老人和符合条件的新增失能老年人及照护者提供至少1次的健康服务工作，做好数据信息的及时更新、上报等工作。

（1）健康评估

从老年人能力（具体包括日常生活活动能力、精神状态与社会参与能力、感知觉与沟通能力）和老年综合征罹患等维度（见附件1-1），填写《老年人能力评估标准表（试行）》（见附件1-1），并在“老龄健康信息管理系统”中完成资料录入。

（2）健康服务

- 每年提供至少1次个性化健康服务，并填写《失能老年人健康评估和健康服务记录表》（见附件1-2）。健康服务的具体内容包括康复护理指导、跌倒预防及居家照料指导、用药指导、心理支持等 （附件1-3）。服务完成后，需及时在“老龄健康信息管理系统”中完成资料录入。

- 3.为特定老年人设置家庭病床

- 对符合设置家庭病床的特定老年人实现“应建尽建，应享尽享”，提供定期上门提供专业医疗康复护理服务，规范病案管理，达到群众满意度达95%以上的目标，满足特定老年人便利医养的要求。

（1）医疗康复护理服务

安排2名工作人员，即1医1护对家庭病床的收治对象进行检查、治疗和护理，服务项目为适宜在家中开展的诊疗服务，包括全科医疗、居家护理、个案管理、临终关怀、中医中药以及康复服务，提供的服务以安全有效为准则。一般每周巡诊1-2次，可根据病情和患者需要调整

（2）病历档案管理

设置1名工作人员负责病历档案质量管理，要求规范书写《广东省中山市家庭病床病历》（附件2），及时完成服务对象的相关资料归档。

- 加强业务培训

- 结合业务需要开展家庭病床服务培训，强化服务质量管理，有效提升家庭病床服务能力水平。

（三）精神障碍患者管理

1.精神障碍患者随访工作

对石岐街道已登记并建档的1300余名精神障碍患者分类规范进行面访或电话随访：

（1）重度（不稳定）患者（精神障碍危险性评估等级为三级及以上患者）随访

对辖区50余名开展每半个月一次面访工作，每名重度患者面访24次，并按要求填写好随访记录。对其中的30名重度患者协助开展个案管理，将相关信息及时更新并同步至“广东省精神卫生信息系统”。

（2）基本稳定患者随访（精神障碍危险评估等级为一级或二级的患者）

对辖区约100名基本稳定患者开展每月1次随访工作，并按要求填写《严重精神障碍患者随访服务记录表》，将相关信息及时更新并同步至“广东省精神卫生信息系统”。

（3）轻度（稳定）患者随访（精神障碍危险评估等级为零级的患者）

对辖区约900名轻度（稳定）患者开展每三个月1次面访或电话随访，并按要求填写《严重精神障碍患者随访服务记录表》，将相关信息及时更新并同步至“广东省精神卫生信息系统”。

2.精神障碍患者档案管理工作

（1）对于新发现或其它机构迁移过来的的精神障碍患者，3天内需规范纳管并建立电子档案。

（2）及时按要求更新并完善原有的精神障碍患者档案，包括精神障碍患者的纸质档案的填写、储存、管理、更新与电子档案（即“广东省精神卫生信息系统”）的管理、录入与更新。

3.对精神障碍患者进行免费健康体检宣传

向1361名在册患者普及每年1次的免费健康体检信息，并动员不低于总体的80 %患者参与体检。

4.协助处理精神障碍患者相关事务

协助石岐街道相关部门处理精神障碍患者相关事务，包括精神障碍患者引起突发事件的应急处理，精神障碍患者档案的调配与数据分析。

5.长效针剂的推广和使用

协助审核患者的长效针申请资料，并提交三院进行下一步审核以及评估。审核通过后协助落实患者长效针剂接种工作，收集接种长效针剂后的不良反应及时记录以及做好报送。配合社区推广及宣传长效针注射，提高注射率，降低肇事肇祸的风险。

6.定期对患者及患者家属进行健康宣教

- 每年至少举行一次严重精神障碍患者和家属的健康教育活动，做好相关资料记录。通过健康宣教提高患者对治疗的依从性，促进疾病的康复。

7.组建项目实施团队做好项目服务

配备合适人员以开展精神障碍患者随访与相关档案管理。做好项目的筹备及患者家庭情况了解工作，制定详细服务计划，为石岐街道全面推进精神障碍社区康复服务提供助力。

8.开展辖区老年人认知功能评估和抑郁症筛查

根据《中山市2024-2025老年人心理健康促进项目实施方案》，开展辖区老年人认知功能评估和抑郁症筛查，2024-2025年两年内完成辖区内在册管理的不少于15000名65岁及以上老年人评估筛查。

采用《痴呆早期筛查问卷》（AD8）或《简明社区痴呆筛查量表》（CSI-D）二选一，及《抑郁症筛查量表》（PHQ9），选用其中两个量表进行筛查。

（四）卫生监督协管服务

协助石岐街道社区卫生服务中心和卫生计生监督协管站开展医疗机构（含非法行医和非法采供血）、公共场所、学校卫生、职业卫生、饮用水卫生、计划生育等方面的巡查、信息收集、信息报告并协助调查，摸清监管行业底数，健全台账，建立一户一档（巡查表、检查照片、证照资料、检测报告等），开展非法行医、两非等隐患排查和案件协查，对巡查发现的问题督促整改落实，并跟踪回访。协助卫生计生监督协管站完成卫生健康监督协管报告系统的巡查信息上报工作。

1.开展卫生安全巡查和信息登记报告

- （1）公共场所卫生巡查

- ①建立协管范围内各类公共场所分户档案和摸底登记簿，基本信息全面，资料完整、记录详实，定期上报变动情况。

- ②对辖区内800多家公共场所开展每年不少于2次的卫生巡查，填写《公共场所卫生计生综合监督协管巡查表》。根据巡查情况填写《卫生计生综合监督协管本底和工作台账表》并按要求上报街道社区卫生服务中心。将问题情况拍照留存档案。督促经营单位合法经营，对巡查发现的问题督促整改落实并跟踪回访，配合当地监督机构及时排除公共场所卫生安全隐患。

③协助开展公共场所公用品和空气卫生监测、游泳池水质监测工作。

- （2）学校卫生服务

协助街道社区卫生服务中心定期对辖区内约90家学校、幼儿园和托育机构的传染病防控、饮用水卫生等开展巡访，填写《学校卫生计生综合监督协管巡查表》，根据检查情况填写《卫生计生综合监督协管本底和工作台账表》，发现问题隐患及时报告并按要求上报国家监督协管系统，上报国家监督协管系统巡查日期、报告日期等信息应与工作台账表一致；指导学校设立卫生宣传栏，协助开展学生健康教育。

（3）饮用水卫生安全巡查

掌握辖区内城市二次供水单位的基本情况。协助街道社区卫生服务中心对我街道辖区内40多家二次供水小区进行巡查，填写《饮用水卫生计生综合监督协管巡查表》，根据检查情况填写《卫生计生综合监督协管本底和工作台账表》，发现问题隐患及时报告并按要求上报国家监督协管系统，上报国家监督协管系统巡查日期、报告日期等信息应与工作台账表一致；协助开展饮用水水质抽检服务，发现异常情况及时报告；协助有关专业机构对供水单位从业人员开展业务培训。

（4）医疗机构、非法行医和非法采供血信息报告

协助定期对辖区内约120多家医疗机构进行巡访。对非法行医、非法采供血开展摸底调查，通过定期巡访、患者或居民反映等信息收集途径，收集非法行医和非法采供血违法行为线索，填写《医疗机构（含非法行医和非法采供血）卫生计生综合监督协管巡查表》，根据检查情况填写《卫生计生综合监督协管本底和工作台账表》，发现问题隐患及时报告并按要求上报国家监督协管系统，上报国家监督协管系统巡查日期、报告日期等信息应与工作台账表一致。

（5）计划生育相关信息报告

协助社区卫生服务中心定期对辖区内计划生育机构的计划生育工作情况进行巡查，协助对辖区内与计划生育相关的活动开展巡访，填写《计划生育机构卫生计生综合监督协管巡查表》，根据检查情况填写《卫生计生综合监督协管本底和工作台账表》协助对辖区内与计划生育相关的活动开展巡访，发现“两非”（非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别终止妊娠）等相关问题信息及时报告。

（6）职业卫生用人单位巡查

协助社区卫生服务中心对用人单位的职业卫生管理工作进行巡查，填写《职业卫生用人单位综合监督协管巡查表》，根据检查情况填写《卫生计生综合监督协管本底和工作台账表》，发现问题隐患及时报告并按要求上报国家监督协管系统，上报国家监督协管系统巡查日期、报告日期等信息应与工作台账表一致。

（7）排查石岐街道非法行医、“两非”、职业卫生案件等违法行为的安全隐患。负责卫生相关违法案件信息收集、报告工作，并协助开展调查处置工作。对巡查发现问题的单位进行跟踪回访，予以指导并督促整改，排除卫生安全隐患。

2.协助受理石岐街道群众的卫生案件投诉举报，及时将相应的信息上报当地卫生健康行政部门及卫生监督机构。

- 3.对掌握的相关工作信息进行收集整理，形成工作档案。建立约1000家管理相对人的基础档案，做到一户一档，资料齐全。

4.开展卫生普法宣传教育和培训

负责石岐街道内卫生法律法规和卫生常识的宣传，并开展居民咨询、指导工作；做好公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、医疗服务和计划生育等方面卫生法律、政策和知识的宣传和指导工作；协助有关专业机构开展公共场所、供水单位、学校、放射等卫生管理人员、从业人员卫生知识培训工作。

5.其他交办任务

根据上级通知，在重大节假日、重大活动及传染病流行期间对医疗机构、公共场所、饮用水安全等场所进行巡查；排查非法行医、“两非”、职业卫生案件等违法行为的安全隐患；协助开展突发公共卫生事件卫生监督应急处置等工作；完成中山市卫生健康局石岐分局交办的卫生监督专项、创文巩卫、医疗机构和托育机构消防安全协查、医疗机构和公共场所许可、备案协助卫生审查等其他任务。

五、服务指标

（一）高血压和2型糖尿病患者健康管理

| 序号 | 费用类别 | 项目内容 | 任务数 | 考核分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 慢性病患者建档 | - 对就诊（含住院）的35周岁及以上慢性病患者确认建档并纳管；完善其健康档案。建档数/就诊数≥60%得满分。每降低5%，扣2分，扣完为止。 | 1、建立高血压患者档案2000份。 2、建立糖尿病患者档案1000份。 | 25分 |
| 2 | 慢性病患者面访 | - 对就诊的在管慢性病患者按季度进行面访，面访率≥60%得满分。每降低5%，扣2分，扣完为止。 | 1、对高血压患者2000人进行每季度随访。 2、对糖尿病患者1000人进行每季度随访。 | 35分 |
| 3 | 慢性病患者体检 | - 对就诊的在管慢性病患者按年度进行体检，体检率≥60%得满分。每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 1、对高血压患者2000人进行年度健康体检。 2、对糖尿病患者1000人进行年度健康体检。 | 20分 |
| 4 | 质量控制 | - 每半年抽查高血压和糖尿病患者各20名，通过面谈或者电话访谈的方式，核实是否有按照规范要求开展管理工作，规范管理率≥60%得满分，每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 每半年抽查考核其规范管理率。 | 20分 |
| 总计 |  | 260000元 |  |  |
| 备注 |  | 1、拟至少安排3名工作人员驻点中山市康复医院（石岐苏华赞医院）门诊和住院部的石岐街道社区卫生服务中心随访站开展工作； 2、安排1名工作人员驻点石岐街道社区卫生服务中心落实已录入档案的质控和抽查，同时进行督促体检、随访等工作。 |  |  |

（二）老年健康与医养结合服务管理

| 序号 | 项目类别 | 项目内容 | 任务数 | 考核分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65岁及以上老年人医养结合服务 | - 1.对辖区内65岁及以上老年人进行两次医养结合服务。服务率≥50%得满分（20分），每降低5%扣2分。 - 对高龄、失能、行动不便的老年人进行初筛。服务率≥50%得满分（10分），每降低5%扣2分。 - 3.对患有高血压和糖尿病的老年人进行健康管理和指导服务。服务率≥50%得满分（20分），每降低5%扣2分。 | 1.辖区老年人数约27000人，目标服务人数13500人，共27000次。 2.高龄、失能、行动不便的老年人初筛目标服务人数600人。 3.老年慢性病患者目标服务人数500人。 | 60分 |
| 2 | 65岁及以上失能老人健康评估和健康服务 | - 1.对提出申请的失能老人提供免费上门健康评估服务，服务率≥80%得满分（10分），每降低5%扣1分。 - 2.对符合条件的失能老年人及照护者提供1次健康服务，服务率≥80%得满分（10分），每降低5%扣1分。 | 每年提出申请的失能老人目标服务人数100人。 | 20分 |
| 3 | 质量控制 | 抽取部分老年人资料，通过面谈或者电话访谈的方式，核实是否有按照要求开展管理服务工作，管理率≥70%得满分，每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 每半年抽查65岁及以上老人20名，其中老年慢性病患者和失能老人各5人，其余10人可选择一般的老年人。 | 20分 |
| 4 | 特定老年人家庭病床 | 1.对家庭病床的收治对象医疗康复护理服务。群众满意度达95%以上得满分（5分），每降低5%扣1分。 2.加强病历档案质量管理，规范书写《广东省中山市家庭病床病历》，做好资料归档，规范完成16张以上家庭病床病历得满分（10分），不足16张家庭病床扣2分，未规范书写1份扣1分，扣完为止。 3.结合业务需要开展家庭病床服务培训。年内开展至少1次培训，未开展不得分（5分）。 | 设置16张家庭病床，达到群众满意度达95%以上 | 20分 |
| 总计 |  | 432500元 |  |  |
| 备注 |  | 1.拟至少安排5名专业人员驻点石岐街道社区卫生服务中心跟进工作；安排3名工作人员跟进家庭病床工作。 2.从事家庭病床的医生、护士，应取得医生、护士执业证书，具有独立执业工作能力，能胜任开展家庭病床工作； 3.特定老年人家庭病床补助经费最高限额不得超过10000元/床/年标准，使用范围和标准参见《中山市特定老年人家庭病床补助经费管理办法（修订）》（附件3）。 |  |  |

- （三）精神障碍患者管理

| 序号 | 内容 | 量化指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务方案 | 1份 | 方案内容主要包括方案设计、服务指标、人员配备情况、管理服务费用预算等。 |
| 2 | 重度患者随访 | 1项 | 完成50名重度患者的随访。其中每名患者接受面访24次/年（每半个月面访1次，共1200次） |
| 3 | 基本稳定患者随访 | 1项 | 完成100名基本稳定患者的随访。其中每名患者接受面访6次/年及电话随访6次/年（每个月随访1次，共1200次） |
| 4 | 轻度患者随访 | 1项 | 完成约900名轻度患者的随访。其中每名患者接受面访2次/年及电话随访2次/年（每三个月随访1次，共3600次） |
| 5 | 精神障碍患者档案建立与管理 | 1项 | 包括已有档案的管理与新档案的建立，同步更新电子档案 |
| 6 | 长效针注射 | 1项 | 在册精神分裂症患者二代长效针使用比例达到12% |
| 7 | 免费健康体检宣传 | 1项 | 动员体检人数不低于总人数的80 %。 |
| 8 | 老年人认知功能评估和抑郁症筛查 | 1项 | 65岁及以上老年人评估筛查比例不低于65%，分两年完成。 |
| 9 | 其他 | 1项 | 配合做好精防相关资料及报表 |
| 总计 |  | 298000元 |  |
| 备注 |  | 拟至少安排3名专业人员驻点石岐街道社区卫生服务中心跟进工作，另安排1名专业社工非驻点式协调跟进 |  |

- （四）卫生监督协管服务

| 类别 | 项目 | 内容及指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医疗机构、公共场所、学校、饮用水供水单位、职业卫生用人单位、计划生育机构等场所的卫生监督协管巡查服务 | 公共场所卫生巡查： （1）建立协管范围内各类公共场所约800多家分户档案和摸底登记簿，基本信息全面，资料完整、记录详实，定期上报变动情况。是否正常营业（变更、关闭），列出关闭名称，附相关记录。 （2）定期开展公共场所卫生巡查，填写《公共场所卫生监督协管巡查表》，根据检查情况填写《卫生监督协管本底和工作台账表》并按要求上报街道社区卫生服务中心，将问题情况拍照留存档案，对发现的问题督促整改落实，并跟踪回访。按市卫生健康局的要求完成巡查频次，并确保巡查一年不少于2次。 - 排查公共场所是否取得《卫生许可证》，列出无证名单，指导其办证，追踪办证情况。 - 协助开展公共场所公用品和空气卫生监测、游泳池水质监测。 |
|  |  | 学校卫生服务： （1）协助街道社区卫生服务中心定期对学校、幼儿园、托育机构等约90多个单位的传染病防控、饮用水卫生等开展巡访，填写《学校卫生监督协管巡查表》，根据检查情况填写《卫生监督协管本底和工作台账表》，在巡查日期起5日内将对学校检查发现问题隐患及时报告并按要求上报国家监督协管系统，上报国家监督协管系统巡查日期、报告日期等信息应与工作台账表一致；对巡查发现的问题督促整改落实，并跟踪回访。按市卫生健康局的要求完成巡查频次，并确保巡查一年不少于2次。 （2）指导学校设立卫生宣传栏，协助开展学生健康教育。 |
|  |  | 饮用水卫生安全巡查： （1）掌握辖区内约40多家城市二次供水单位的基本情况。 - 协助街道社区卫生服务中心对我街道辖区内二次供水小区进行巡查，填写《饮用水卫生监督协管巡查表》，根据检查情况填写《卫生监督协管本底和工作台账表》，发现问题隐患及时报告并按要求上报国家监督协管系统，在巡查日期起5日内上报国家监督协管系统，巡查日期、报告日期等信息应与工作台账表一致。对巡查发现的问题督促整改落实，并跟踪回访。按市卫生健康局的要求完成巡查频次，并确保巡查一年不少于2次。 - 协助开展饮用水水质抽检服务，发现异常情况及时报告。 |
|  |  | 医疗机构、非法行医和非法采供血信息报告： （1）定期对辖区内约120家医疗机构进行依法执业、传染病防控、医疗卫生等专项的巡查。 - 对非法行医、非法采供血开展摸底调查，通过定期巡访、患者或居民反映等信息收集途径，收集非法行医和非法采供血违法行为线索。对巡查发现问题的单位进行跟踪回访，予以指导并督促整改，排除卫生安全隐患。 - 巡查情况填写《医疗机构（含非法行医和非法采供血）卫生监督协管巡查表》，根据检查情况填写《卫生监督协管本底和工作台账表》，发现问题隐患及时报告、协助查处，定期回访。在巡查日期起5日内上报国家监督协管系统，上报国家监督协管系统巡查日期、报告日期等信息应与工作台账表一致。按市卫生健康局的要求完成巡查频次，并确保巡查一年不少于2次。 |
|  |  | 计划生育相关信息报告： 协助社区卫生服务中心定期对辖区内计划生育机构的计划生育工作情况进行巡查，协助对辖区内与计划生育相关的活动开展巡访，填写《计划生育机构卫生监督协管巡查表》，根据检查情况填写《卫生监督协管本底和工作台账表》协助对辖区内与计划生育相关的活动开展巡访，发现“两非”（非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别终止妊娠）等相关问题信息及时报告。 |
|  |  | 职业卫生用人单位巡查： 协助社区卫生服务中心定期对用人单位的职业卫生管理工作进行巡查，对存在职业危害因素的企业进行排查和纳管，填写《职业卫生用人单位综合监督协管巡查表》，根据检查情况填写《卫生监督协管本底和工作台账表》，发现问题隐患及时报告。在巡查日期起5日内上报国家监督协管系统，上报国家监督协管系统巡查日期、报告日期等信息应与工作台账表一致。按市卫生健康局的要求完成巡查频次，并确保巡查一年不少于2次。 |
| 2 | 回访和督导整改服务 | 对巡查发现和第三方测评发现的问题，到受检单位进行督促整改、跟踪回访，做好相应的记录。 |
| 3 | 工作台账、工作报表、总结上报和信息管理服务 | 卫生监督协管工作台账（每月2号前报上一个月报表）、年报表（次年1月2日前汇总上一年数据）、半年报表、年度总结计划等各种资料按时汇总上报。数据材料必须真实准确。 |
| 4 | 非法行医和非法采供血信息报告服务。定期巡访。收集卫生相关违法案件信息、及时报告，协助调查处置。 | 1.排查石岐街道非法行医、职业卫生案件、无证经营等违法行为的安全隐患点。对巡查发现问题的单位进行跟踪回访，予以指导并督促整改。 2.负责卫生相关违法案件信息收集、报告工作，在巡查日期起5日内上报国家监督协管系统。并协助开展调查处置工作。 3.对发现的问题或线索跟进处理，并有相关巡查表、图片等记录。对无证经营的公共场所进行办证指导。 4.对被查处过的非法行医点定期进行回访排查，制作巡查记录表和图片等记录。 |
| 5 | 受理辖区群众卫生类投诉举报及协助处理服务 | 负责接受石岐街道群众的投诉举报，及时将相应的信息上报当地卫生行政部门及卫生监督机构，并协助处置，做好记录。 |
| 6 | 卫生监督协管档案管理服务 | 及时做好协管工作记录，做到内容完整、真实准确、书写规范。 1.对掌握的相关工作信息进行收集整理，形成工作档案。建立管理相对人基础档案，做到一户一档，含巡查表、证照资料、检测报告、检查相片（带时间水印）、封面、目录等。 2.按照上级文件、计划总结、会议记录、宣传工作、管理相对人监督档案【公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗机构（含非法行医和非法采供血）、计划生育、职业卫生】、工作台账、工作报表类别归档。及时做好协管工作记录，做到内容完整、真实准确、书写规范。 3.实时更新《卫生监督协管本底和工作台账表》。向社区卫生服务中心报告新增和关闭停业的管理相对人的信息，提醒管理相对人办证或注销要有相关的记录。 |
| 7 | 健康教育、卫生普法宣传教育与培训服务 | 1、负责石岐街道内卫生法律法规和卫生常识的宣传，并开展居民咨询、指导工作。 2.做好公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、医疗服务和计划生育等方面卫生法律、政策和知识的宣传和指导工作，协助有关专业机构开展公共场所、供水单位、学校、放射等卫生管理人员、从业人员卫生知识培训工作。 3.卫生监督协管工作手册、巡查表、健康教育宣传资料等宣传用品的印刷。 |
| 8 | 突发公共卫生事件应急处置、重大活动及传染病流行期间的巡查、创文巩卫等专项协管服务 | 根据上级通知，在重大节假日、重大活动及传染病流行期间对医疗机构、公共场所、饮用水安全等场所进行巡查，排查非法行医、职业卫生案件等违法行为的安全隐患。协助开展突发公共卫生事件卫生监督应急处置等工作。完成中山市卫生健康局石岐分局和石岐街道社区卫生服务中心交办的卫生监督专项、创文巩卫、医疗机构和托育机构消防安全协查、医疗机构和公共场所许可、备案协助卫生审查等其他任务。 |
| 合计 | 820000元 |  |
| 备注 | - 1.拟购买具备资质的第三方开展卫生监督协管项目工作，第三方至少安排11名年龄在45岁以下、能熟练使用电脑Office办公软件系统的专业人员驻点跟进工作，具有医学学科专业（含医、药、护、技类等专业）中专以上学历人员比例不低于70%。 - 2.协助开展的医疗机构（含非法行医和非法采供血机构）、公共场所卫生、二次供水卫生安全、学校卫生、计划生育、职业卫生实地巡查。每年度完成对以上类别不少于2次的巡查并有相应的巡查表、照片等记录，对发现的问题督促整改落实，并跟踪回访。 |  |
|  | 卫生计生监督协管信息报告率=报告的事件或线索次数/发现的事件或线索次数×100%。 报告事件或线索包括医疗机构、非法行医和非法采供血、公共场所卫生、二次供水卫生安全、学校卫生、计划生育、职业卫生。 |  |

六、工作机构和人员配备

成立石岐街道国家基本公共卫生服务项目工作领导小组，制定实施方案，强化督导考核，确保项目有效推进。

组  长：许秀侠（中山市卫生健康局石岐分局局长）

副组长：林玉华（中山市卫生健康局石岐分局副局长）

萧焯宁（石岐街道社区卫生服务中心主任）

刘倩云（石岐街道社区卫生服务中心副主任）

何伟清（石岐街道社区卫生服务中心副主任）

成  员：石岐街道社区卫生服务中心工作人员、各卫生监督协管站工作人员。

- 七、经费支出

项目费用支付按季度工作完成情况据实支出，每年度分为四期支出，第一期服务费于签订协议后一个月内支付，支付比例为总服务金额的30%；第二期费用于项目工作开展半年后支付，支付比例为总服务金额的20%；第三期费用在完成第三季度管理服务后，支付比例为总服务金额的20%。第二期和第三期费用支付前，均需经街道社区卫生服务中心（特定老年人家庭病床工作由卫健分局验收）按照任务指标表进行考核验收。考核验收通过后，石岐卫健分局于15个工作日内完成支付。最后一次款项支付在完成全部项目后一个月内进行验收工作，验收通过后，一次性付清合同款。

八、工作要求

（一）加强组织领导。充分认识国家基本公共卫生服务项目的重要性，层层分解目标任务。

（二）落实工作责任。实行目标责任制管理，将任务指标落实到具体责任人，协助做好年终绩效评价工作，包括整理和汇总考核的数据及资料，确保内容齐全完整、真实准确、书写规范，高质量完成各项工作任务。

（三）强化督查考核。由社区卫生服务中心负责对国家基本公共卫生服务项目执行情况进行日常监督，每季度开展一次工作督导，督导内容参照中山市基本公共卫生服务项目绩效评价指标执行。建立通报机制，定期向国家基本公共卫生服务项目工作领导小组汇报项目推进情况，督促项目扎实推进、措施稳妥有效。

九、如国家、省、市出台新政策，本方案中的有关数据指标则根据国家、省、市的最新政策和结合本街道的实际做出适当调整。

十、本方案最终解释权归中山市卫生健康局石岐分局所有。

附件：

1.两病患者健康服务工作流程图

2.高血压患者随访服务记录表

3.2型糖尿病患者随访服务记录表

- 4.慢性病患者健康管理报表

- 5.慢性病患者健康体检表；

- 6.严重精神障碍患者跟踪随访及个案管理服务项目验收表；

- 7.2024年中山市卫生健康局石岐分局国家基本公共卫生服务-卫生监督协管服务采购项目验收考核办法及评分标准附件；

- 8.创文巩卫工作检查表；

- 9.消防安全检查表